## 需求表
需求ID | 需求名称 | 前端工时 | 后端工时 | 测试工时 | 优先级 | Deadline | 依赖需求 | 状态 | 备注
REQ-001 | 首页改版 | 3 | 2 | 1.5 | P0 | 2026-05-20 |  | 待排期
REQ-002 | 用户中心 | 2 | 3 | 1 | P1 | 2026-05-25 | REQ-001 | 待排期 | 依赖首页改版完成
REQ-003 | 支付模块 | 2.5 | 4 | 2 | P0 | 2026-05-18 | REQ-002 | 待排期
REQ-004 | 消息推送 | 1.5 | 1 | 0.5 | P2 | 2026-05-30 |  | 待排期
REQ-005 | 数据分析 | 4 | 3 | 2 | P1 | 2026-05-22 | REQ-003 | 待排期
REQ-006 | 权限系统 | 2 | 2.5 | 1 | P2 | 2026-05-28 |  | 待排期

## 资源表
姓名 | 角色 | 可用起始日期 | 可用结束日期 | 每日工时 | 休假日期
张三 | 前端 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8 | 2026-05-12,2026-05-13
李四 | 后端,测试 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8
王五 | 前端,测试 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8
赵六 | 后端 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 8

## 节假日表
日期 | 名称 | 是否工作日
2026-05-01 | 劳动节 | 否
2026-05-02 | 劳动节调休 | 否
2026-05-05 | 劳动节调休上班 | 是